## Tabelle1
Zeitplan
[8 empty] | Hr. Savas |  | Gemeinsam
[8 empty] | Hr. O'Connor |  | Effektiv
| Lektion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9
IPERKA | Arbeiten | Freitag, 31.08 | Freitag, 07.09 | Freitag, 14.09 | Freitag, 21.09 | Freitag, 28.09 | Freitag, 05.10 |  | Freitag, 26.10 |  | Freitag, 02.11 | Freitag, 09.11
Informieren | Ideenfindung
Planen | Konzept erstellen, Aufteilung der Arbeiten
Zeitplan erstellen
Entscheiden | Webshop oder Bibliothek umsetzen?
Realisieren | Erstellung ERM
Datenbank erstellen (Forward Engineering)
Importieren von Testdaten
Testprotokoll erstellen
Erstellung Java Programm mit GUI
Kontrollieren | Testprotokoll ausfüllen
Fehler beseitigen
Auswerten | Dokumentation
Power Point